## Diagramme de Gantt
Planning
TITRE DU PROJET |  | Flight Club |  |  |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE |  |  |  |  | CFPT - Informatique
ELEVE |  | Golay Brian |  |  |  |  | DATE |  |  |  |  | 2021-05-03
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE/USER STORY | DURÉE (H) | SEMAINE 1 | [5 empty] | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3
|  |  | J0 | J1 | J2 | J3 |  | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14
|  |  | lu. 03 | ma. 04 | me. 05 | je. 06 |  | ve. 07 | lu. 10 | ma. 11 | me. 12 | je. 13 | ve. 14 | lu. 17 | ma. 18 | me. 19 | je. 20 | ve. 21 | Total
1 | Plannification et mise en route du projet | 10 | [16 empty] | 10
| Lecture de l'énoncé | 1
| Rédaction du product backlog | 2
| Planification des tâches | 2
| Rédaction des scénarios de tests | 2
| Utilisation d'un dépôt Git | 1
| Configuration de la base de données | 2
2 | Implémentation | 41 | [16 empty] | 41
| Gestion des utilisateurs | 4
| Gestion des groupes | 6
| Affichage de la landing page | 2
| Affichage du carnet de vol | 2
| Gestion du carnet de vol | 3
| Gestion du Profile | 4
| Téléchargement du carnet | 4
| Gestion d'attachment | 6
| Finitions | 10
3 | Documentation et contrôle | 37 | [16 empty] | 37
| Tests en profondeur et corrections de bugs | 8
| Rédaction de la documentation | 24
| Tenue du journal de bord | 5
|  | 88 | [16 empty] | 88